## 合规性手续清单台账
风电项目全阶段合规性手续文件清单台账
项目名称： |  |  | 项目容量： | ______ MW |  | 编制日期：
序号 | 文件名称 | 编制单位 | 审批/备案机关 | 完成状态 | 完成日期 | 文件编号 | 备注
一、开发阶段（项目立项至核准前）
1.1 项目立项与前期论证
1 | 项目建议书/预可行性研究报告 | 设计院/咨询单位 | 公司内部/集团 | □ 未开始 |  |  | 立项依据
2 | 可行性研究报告 | 设计院 | 公司内部/集团 | □ 未开始 |  |  | 投资决策
3 | 项目申请报告 | 设计院/咨询单位 | 发改委 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
4 | 社会稳定风险评估报告 | 咨询单位 | 发改委/政法委 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
5 | 节能审查意见 | 设计院 | 发改委 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
1.2 规划与土地相关
6 | 国土空间规划符合性分析 | 设计院 | 自然资源局 | □ 未开始
7 | 土地利用总体规划调整方案 | 设计院 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
8 | 建设项目用地预审与选址意见书 | 自然资源局 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
9 | 压覆矿产资源查询/评估报告 | 地质单位 | 自然资源局 | □ 未开始
10 | 地质灾害危险性评估报告 | 地勘单位 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
11 | 文物考古调查/勘探报告 | 考古单位 | 文物局 | □ 未开始
1.3 环保与生态
12 | 环境影响评价报告书/表 | 环评单位 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
13 | 环评批复 | 生态环境局 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
14 | 水土保持方案报告书 | 水保单位 | 水利局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
15 | 水土保持方案批复 | 水利局 | 水利局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
16 | 对野生动物影响评价报告 | 专业单位 | 林业局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及保护区
17 | 生态影响专题报告 | 专业单位 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及生态红线
1.4 电网与能源
18 | 接入系统方案设计 | 设计院 | 电网公司 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
19 | 接入系统评审意见 | 电网公司 | 电网公司 | □ 未开始 |  |  | 核准必备
20 | 消纳分析报告 | 设计院/咨询单位 | 电网公司 | □ 未开始
21 | 电能质量评估报告 | 专业单位 | 电网公司 | □ 未开始
1.5 军事与航空
22 | 军事设施保护意见 | 军方 | 军区/武装部 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
23 | 机场净空审核意见 | 民航局/机场 | 民航管理部门 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
24 | 雷达影响评估报告 | 专业单位 | 军方/民航 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
1.6 项目核准
25 | 项目核准申请报告 | 公司 | 发改委 | □ 未开始
26 | 项目核准批复 | 发改委 | 发改委 | □ 未开始 |  |  | 开发阶段终点
二、准备阶段（核准后至开工前）
2.1 土地与资源
27 | 建设用地规划许可证 | 自然资源局 | 自然资源局 | □ 未开始
28 | 建设工程规划许可证 | 自然资源局 | 自然资源局 | □ 未开始
29 | 国有土地使用证/不动产权证 | 自然资源局 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 永久用地
30 | 临时用地批复 | 自然资源局 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 临时用地
31 | 林地使用审核同意书 | 林业局 | 林业局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及林地
32 | 草原使用审核同意书 | 林草局 | 林草局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及草原
33 | 征地补偿安置方案 | 政府/公司 | 自然资源局 | □ 未开始
34 | 征地补偿协议 | 公司/村集体 | 乡镇政府见证 | □ 未开始
2.2 施工许可
35 | 施工图设计文件审查合格书 | 审图机构 | 住建局/审批局 | □ 未开始
36 | 建筑工程施工许可证 | 住建局 | 住建局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
37 | 工程质量监督注册书 | 质监站 | 住建局 | □ 未开始
38 | 工程安全监督备案表 | 安监站 | 住建局 | □ 未开始
39 | 消防设计审查意见 | 住建局 | 住建局/审批局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
2.3 招标与合同
40 | 勘察设计招标备案 | 公司 | 住建局/发改委 | □ 未开始
41 | 施工招标备案 | 公司 | 住建局/发改委 | □ 未开始
42 | 监理招标备案 | 公司 | 住建局/发改委 | □ 未开始
43 | 设备采购招标备案 | 公司 | 发改委 | □ 未开始
44 | 主要合同备案 | 公司 | 住建局/发改委 | □ 未开始
2.4 专项评估（开工前需完成）
45 | 职业病危害预评价报告 | 专业单位 | 卫健委 | □ 未开始 |  |  | 升压站
46 | 安全预评价报告 | 安评单位 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
47 | 安全设施设计专篇 | 设计院 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
48 | 消防设计专篇 | 设计院 | 住建局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
49 | 防雷装置设计审核 | 气象局 | 气象局 | □ 未开始
三、建设阶段（开工至并网）
3.1 施工过程文件
50 | 开工报告 | 施工单位 | 监理/建设单位 | □ 未开始
51 | 施工组织设计 | 施工单位 | 监理/建设单位 | □ 未开始
52 | 专项施工方案 | 施工单位 | 监理/建设单位 | □ 未开始 |  |  | 吊装等
53 | 设计变更文件 | 设计院 | 建设单位 | □ 未开始
54 | 工程签证单 | 施工单位 | 监理/建设单位 | □ 未开始
55 | 监理月报 | 监理单位 | 建设单位 | □ 未开始 |  |  | 持续
56 | 质量验收记录 | 施工单位 | 监理/质监站 | □ 未开始 |  |  | 分部分项
3.2 环保水保施工期
57 | 环境监理报告 | 环境监理 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 季度
58 | 水土保持监测报告 | 水保监测 | 水利局 | □ 未开始 |  |  | 季度
59 | 环保应急预案备案 | 公司 | 生态环境局 | □ 未开始
3.3 设备安装与调试
60 | 设备出厂验收报告 | 厂家/监理 | 建设单位 | □ 未开始
61 | 设备到货验收记录 | 施工单位 | 监理/建设单位 | □ 未开始
62 | 风机吊装方案及审批 | 施工单位 | 监理/专家 | □ 未开始
63 | 风机调试报告 | 厂家 | 建设单位 | □ 未开始
64 | 电气设备交接试验报告 | 试验单位 | 建设单位 | □ 未开始
65 | 保护定值计算书 | 设计院 | 电网公司 | □ 未开始
66 | 保护定值批复 | 电网公司 | 电网公司 | □ 未开始
3.4 并网前专项验收
67 | 升压站受电前验收报告 | 电网公司 | 电网公司 | □ 未开始
68 | 并网启动方案 | 设计院/公司 | 电网公司 | □ 未开始
69 | 并网启动方案批复 | 电网公司 | 电网公司 | □ 未开始
70 | 涉网试验报告（6项） | 试验单位 | 电网公司 | □ 未开始
71 | 电能质量评估报告 | 专业单位 | 电网公司 | □ 未开始
72 | 电力业务许可证（发电类） | 公司 | 能源局 | □ 未开始 |  |  | 并网前
73 | 购售电合同 | 公司 | 电网公司 | □ 未开始
74 | 并网调度协议 | 公司 | 电网调度 | □ 未开始
75 | 并网验收意见 | 电网公司 | 电网公司 | □ 未开始 |  |  | 并网标志
四、竣工验收阶段（并网后至正式投产）
4.1 专项验收
76 | 环境保护验收调查报告 | 验收单位 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 自主验收
77 | 环境保护验收意见 | 公司 | 生态环境局备案 | □ 未开始
78 | 水土保持设施验收报告 | 验收单位 | 水利局 | □ 未开始
79 | 水土保持设施验收鉴定书 | 公司 | 水利局备案 | □ 未开始
80 | 安全设施竣工验收评价 | 安评单位 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
81 | 安全设施竣工验收意见 | 应急管理局 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
82 | 职业病危害控制效果评价 | 专业单位 | 卫健委 | □ 未开始 |  |  | 升压站
83 | 职业病防护设施验收意见 | 公司 | 卫健委备案 | □ 未开始 |  |  | 升压站
84 | 消防验收/备案 | 住建局 | 住建局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
85 | 防雷装置验收 | 气象局 | 气象局 | □ 未开始
86 | 档案验收意见 | 档案局 | 档案局 | □ 未开始
4.2 工程结算与审计
87 | 工程结算书 | 施工单位 | 建设单位/审计 | □ 未开始
88 | 工程结算审计报告 | 审计单位 | 建设单位 | □ 未开始
89 | 竣工决算报告 | 公司 | 集团/审计 | □ 未开始
90 | 竣工决算审计报告 | 审计单位 | 集团/审计 | □ 未开始
4.3 综合验收
91 | 工程质量监督报告 | 质监站 | 住建局 | □ 未开始
92 | 工程竣工验收报告 | 建设单位 | 住建局/发改委 | □ 未开始
93 | 竣工验收备案表 | 住建局 | 住建局 | □ 未开始
94 | 工程移交生产验收 | 公司 | 公司内部 | □ 未开始 |  |  | 投产标志
五、运营阶段（正式投产至退役）
5.1 运营许可与资质
95 | 电力业务许可证（发电类） | 公司 | 能源局 | □ 未开始 |  |  | 持续有效
96 | 安全生产许可证 | 公司 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
97 | 排污许可证 | 公司 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 升压站
98 | 辐射安全许可证 | 公司 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
5.2 年度/定期报告
99 | 年度安全生产报告 | 公司 | 应急管理局 | □ 未开始 |  |  | 每年
100 | 年度环境影响后评价 | 公司 | 生态环境局 | □ 未开始 |  |  | 每3-5年
101 | 水土保持监测年度报告 | 监测单位 | 水利局 | □ 未开始 |  |  | 每年至验收
102 | 地质灾害监测报告 | 监测单位 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 每年
103 | 风电场运行年度报告 | 公司 | 能源局/电网 | □ 未开始 |  |  | 每年
104 | 设备预防性试验报告 | 试验单位 | 公司 | □ 未开始 |  |  | 每年
105 | 防雷装置年度检测 | 检测单位 | 气象局 | □ 未开始 |  |  | 每年
5.3 技术改造与延寿
106 | 技术改造可行性研究 | 设计院 | 公司内部/集团 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
107 | 技术改造审批/备案 | 公司 | 发改委 | □ 未开始 |  |  | 如涉及
108 | 机组延寿评估报告 | 专业单位 | 能源局 | □ 未开始 |  |  | 20年后
109 | 退役拆除方案 | 设计院 | 发改委/能源局 | □ 未开始 |  |  | 退役时
110 | 生态修复方案 | 专业单位 | 自然资源局 | □ 未开始 |  |  | 退役时

## 阶段统计
阶段 | 文件数量 | 关键里程碑 | 备注
开发阶段 | 26项 | 项目核准 | 核准前必须完成
准备阶段 | 23项 | 开工前手续 | 开工前必须完成
建设阶段 | 26项 | 并网发电 | 并网前必须完成
竣工验收 | 19项 | 正式投产 | 投产前必须完成
运营阶段 | 15项 | 持续运营 | 每年/定期更新
合计 | 110项 | - | 全生命周期

## 责任分工
阶段 | 主责部门 | 配合部门
开发阶段 | 开发部 | 设计部、技经部
准备阶段 | 工程部 | 开发部、采购部
建设阶段 | 工程部 | 监理、施工单位
竣工验收 | 工程部 | 运维部、技经部
运营阶段 | 运维部 | 安全环保部